## Slide 1: Gerenciamento de riscos
Elton J. R. Oliveira

## Slide 2: Riscos
RISCO é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo, em um ou mais objetivos.
  Escopo
  Prazo
  Custo
  Qualidade
  Processo
Riscos positivos
  Oportunidades
Riscos negativos
  Ameaças

## Slide 3: Tipos de riscos
Riscos de mercado
Riscos de crédito
Riscos operacionais
Riscos de fator humano

## Slide 4: Riscos de mercado
Mudanças nos preços e nas taxas no mercado financeiro
  Redução no valor das posições de um título ou de uma carteira
Flutuações de preços
Oscilações das commodities
Perdas devido variações nos derivativos
Oscilações nas taxas de câmbio
Questões regulatórios
Tributárias

## Slide 5: Riscos de crédito
Risco de não recebimento de valores contratados
Incapacidade econômico-financeira
Inadimplência
Cliente efetua compras a prazo, e deixa de honrar o compromisso do pagamento.
Ações
  Análise de crédito

## Slide 6: Riscos operacionais
Processos internos
  Falhas
  Deficiências
  Inadequação
  Pessoas
  Sistemas
  Efeitos externos

## Slide 7: Riscos de fator humano
Erros humanos
Deriva de um risco operacional
Ex. Aperta um botão no momento errado, deletar um banco de dados
Afeta financeiramente e/ou moralmente a organizaçao.

## Slide 8: Análise qualitativa do risco
Avaliar impacto e probabilidade
Prioriza de acordo com efeitos causados
Têndencias pode direcionar ações da gerência

## Slide 9: Matriz probabilidade x impacto
Utilizada para combinar as avaliações de probabilidade e impacto e determinar a prioridade ou grau do risco.
IMPACTO
Muito baixa
Baixa
Média
Alta
Muito Alta
PROBABILIDADE
Muito baixa
Baixa
Média
Alta
Muito Alta

## Slide 10: Matriz P x I com as respostas
Risco 1: Não reunir documentação requerida.
Risco 2: Falta de equipamentos
Risco 3: Contratação fora dos critérios de aceitação
 | 3 |  |  | 
 |  |  |  | 1
 | 2 |  |  | 
IMPACTO
1
2
3
4
5
PROBABILIDADE
5
4
3
2
1

## Slide 11: Análise quantitativa do risco
Analisar numericamente probabilidade de um risco
Quantificar a exposição do risco
Riscos que requer maior atenção
Identificar
  Custos
  Cronograma
  Objetivos de escopo

## Slide 12: Exemplo valor monetário esperado
Lista dos riscos
  Total valor monetário esperado R$ 214.500,00
Risco | Probabilidade | Impacto | Valor esperado
Taxas de cambio elevadas | 50% | R$ 500.000,00 | R$ 250.000,00
Roubo de carga | 20% | R$ 200.000,00 | R$ 40.000,00
Chuvas fortes em janeiro | 90% | R$ 5.000,00 | R$ 4.500,00

## Slide 13: Plano de resposta do risco
Conjunto de opções e ações para tratar ou reduzir impactos
Identifcação e designação de envolvidos
Eficácia do plano determina a evolução do risco
Deve ser apropriado a severidade do risco
  Estimativa de custos
Seleção da melhor resposta entre várias opções

## Slide 14: Técnicas para o plano de resposta
Evitar Mudar o plano para eliminar (contornar) o risco
Transferir Delegar o risco para uma outra parte envolvida Não elimina o risco
Mitigar Reduzir consequências Atuação pró-ativa Tomar ações cedo
Aceitar Continuar com o planejado Desenvolver plano de contingência para quando ocorrer